Universidad Tecnológica de Durango

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)

Unidad II. Actividad 03-A: Ensayo crítico

Proyecto: Consola Web de Patio para CEDIS (ML-Nav & Logistics)

# Líneas base que no se negocian: calidad, pruebas de carga y gobernanza de datos como motor de la planificación híbrida

Los fundamentos de la planificación de proyectos: lectura de fuentes de primera mano

Autor: Villanueva Martínez Sergio Gael  |  Matrícula: 3142250031

Grupo: 4A Bis  |  Equipo: 06 · Proyecto ML-Nav & Logistics

Docente: Raúl Iván Herrera González

Periodo lectivo: Septiembre – Diciembre 2026  |  Fecha de entrega: 20 de octubre de 2026

# Resumen

Este ensayo defiende que las pruebas de carga y la protección de datos personales imponen líneas base rígidas —umbrales de rendimiento y controles de privacidad— que convierten la gestión de un proyecto web de TI en un modelo híbrido: ágil para entregar valor y predictivo para planificar los escenarios de calidad y seguridad. En cuatro ejes se contrastan fuentes primarias sobre paradigmas de planificación, requisitos, EDT y priorización, tiempo e incertidumbre (Gantt, CPM, PERT y la ley de Brooks) y control de flujo (línea base, Kanban y roadmap). Se refuta la idea de que la concurrencia y la seguridad pueden probarse sin planificar escenarios y se aplica el juicio al proyecto ML-Nav & Logistics, una consola web de patio para un CEDIS. La conclusión es que la agilidad rinde más cuando descansa sobre líneas base explícitas y verificables.

Palabras clave: planificación híbrida; pruebas de carga; línea base; calidad de software; protección de datos.

# Introducción

Un centro de distribución (CEDIS) que asigna cajones de carga con hojas de Excel y mensajes de WhatsApp pierde mucho tiempo, pero sobre todo pierde trazabilidad o logistica. El proyecto ML-Nav & Logistics propone sustituir ese circuito con una consola web de patio respaldada por una arquitectura de persistencia (PostgreSQL con PostGIS, Redis y MongoDB). Mi alcance como QA y DevOps de mi Equipo 06 cubre esa consola, la persistencia y el aseguramiento de calidad con pruebas de carga; pero no se incluirá aplicaciones ni ruteo móvil.

Dos garantías definen el éxito de ese alcance. La primera es de rendimiento: con 20 usuarios simultáneos, la asignación de un cajón debe quedar registrada en la base de datos en menos de un segundo (percentil 95), sin asignaciones duplicadas ni eventos perdidos ya que estos son cruciales. La segunda es legal: los datos de repartidores y paquetes deben tratarse conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), vigente desde el

21 de marzo de 2025 y supervisada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares [LFPDPPP], 2025). Ninguna admite renegociarse a mitad de un sprint.

Esto tensa la vieja discusión entre planificar y adaptarse. Si el equipo trabaja con Scrum y Kanban, ¿qué papel conservan la EDT, la ruta crítica, PERT y la línea base? La pregunta rectora es: ¿hasta qué punto las técnicas clásicas de planificación siguen siendo útiles en un proyecto web gestionado con enfoque ágil cuando el rendimiento concurrente y la protección de datos son requisitos no negociables, y qué condiciones determinan esa utilidad?

Tesis: Las pruebas de carga y la seguridad de datos imponen líneas base rígidas que no se renegocian sprint a sprint, y esa rigidez transforma la gestión del proyecto en un modelo híbrido, con Scrum y Kanban para el flujo de entrega y con EDT, CPM/PERT y control de línea base para planificar los escenarios de calidad.

Recorro cuatro ejes: paradigmas predictivo y ágil; requisitos, EDT y priorización; tiempo e incertidumbre; y control, flujo y visión. Luego refuto la objeción más fuerte, aplico el juicio a mis entregables 1.1.1, 1.6.1, 1.6.2 y 1.7, y cierro con una pregunta abierta para la Actividad 03.

# Eje 1. Paradigmas de planificación: predictivo frente a ágil

La primera pregunta es de fondo: ¿se planifica todo antes o se descubre conforme se avanza? Tres fuentes permiten responderla con historia, método y evidencia.

Origen. Royce (1970) describió un ciclo de siete pasos, de los requisitos del sistema a las operaciones, para grandes sistemas de software, pero advirtió que ejecutarlo en una sola pasada era riesgoso y propenso al fracaso, porque la fase de pruebas llega al final, cuando el equipo apenas observa por primera vez tiempos, almacenamiento y transferencias reales. La Guía Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020) surge décadas después como marco empírico: sprints de un mes o menos, un objetivo de producto y una definición de terminado que fija el estándar de calidad del incremento. Serrador y Pinto (2015) pusieron a prueba esa promesa con datos de 1,002 proyectos.

Funcionamiento. Royce propone repetir el diseño, planificar, controlar y vigilar las pruebas e involucrar al cliente; Scrum organiza el trabajo en ciclos cortos con transparencia, inspección y adaptación; Serrador y Pinto miden el éxito como eficiencia y satisfacción de los interesados frente a los objetivos de la organización.

A favor. Su estudio concluye que los métodos ágiles tienen “a positive impact on both dimensions of project success” (Serrador y Pinto, 2015, p. 1040). Es evidencia amplia, de varios sectores y países, a favor de iterar. Para un equipo pequeño como el mío, respalda trabajar en sprints cortos con retroalimentación frecuente del supervisor del patio.

En contra. Es un análisis estadístico de proyectos reportados, a modo que muestra asociación. Además, la Guía Scrum, por diseño, no fija umbrales de rendimiento ni obligaciones legales: indica cómo trabajar, no qué esto debe garantizarse. Y la medida de éxito del estudio es general, de modo que no se aísla requisitos no funcionales como la concurrencia o la privacidad.

Juicio crítico. Para este proyecto, lo ágil es la forma correcta de entregar valor, aunque basta para asegurar lo que no puede fallar. Esos detalles mínimos deben planearse desde el inicio, como pedía Royce, y revisarse en cada sprint, como pide Scrum. El riesgo de no hacerlo es descubrir tarde que la concurrencia rompe la asignación o que un dato personal quedó expuesto. Por eso la planificación inicial de este proyecto incluye las pruebas y no solo las funciones.

## Diálogo entre autores

Royce y la Guía Scrum coinciden más de lo que se cree: ambos rechazan descubrir los problemas al final. Divergen en el remedio: Royce confía en documentación y planes de prueba explícitos; Scrum, en incrementos frecuentes y en la definición de terminado. Serrador y Pinto arbitran con datos y favorecen a lo ágil sin eliminar la planificación, que en ese enfoque se vuelve continua en lugar de desaparecer. Mi postura toma de Royce el plan de pruebas y de Scrum la cadencia.

# Eje 2. Descomposición del trabajo, requisitos y priorización

Planificar exige saber qué se construye. Este eje examina cómo se expresan, se desglosan y se ordenan los requisitos.

Requisitos verificables (ISO/IEC/IEEE, 2018). Origen: la norma 29148 consolida la ingeniería de requisitos de sistemas y software. Funcionamiento: pide que cada requisito sea, entre otras cualidades, necesario, no ambiguo, singular, factible y verificable, es decir, que exista un método (inspección, análisis, demostración o prueba) para comprobar que se cumple. A favor: convierte un deseo vago, como “que este sea rápido”, en un criterio comprobable: 20 usuarios simultáneos, asignación en menos de 1 s (p95) y cero duplicados. En contra: nace de una cultura documental pesada y su costo puede chocar con historias de usuario cambiantes; además, un número no validado con la operación es solo precisión aparente. Juicio: aplicaré verificabilidad estricta a los requisitos no funcionales y mantendré historias ligeras para el resto, de modo que cada prueba responda a un requisito escrito y verificable.

EDT/WBS (Project Management Institute [PMI], 2019). Origen: el estándar de práctica del PMI formaliza la descomposición jerárquica del alcance total en entregables. Funcionamiento: la regla del 100 % exige que los niveles inferiores sumen exactamente el alcance del superior, y cada paquete de trabajo se describe con responsable y criterio de terminado. A favor: hace visible el trabajo invisible y permite repartir responsables sin traslapes; sin los paquetes 1.6.1 y 1.6.2, las pruebas de carga y la auditoría se disolverían dentro de “desarrollo”. En contra: es una fotografía del alcance; tratada como contrato inmutable, choca con un backlog que se reordena. Juicio: la EDT de tres niveles sirve de mapa estable y el detalle vive en el backlog. Priorización cuantitativa (Achimugu et al., 2014). Origen: su revisión sistemática reúne la investigación sobre técnicas para ordenar requisitos. Funcionamiento: técnicas como el proceso analítico jerárquico o la votación acumulada asignan pesos numéricos a criterios como valor, costo y riesgo para producir un orden defendible. A favor: sustituye a la voz más fuerte por un criterio explícito. En contra: los autores señalan limitaciones de escalabilidad, dependencias entre requisitos y el tiempo que consumen las técnicas. Juicio: con un backlog pequeño bastan pesos simples de valor y riesgo, con una regla fija: los requisitos de concurrencia y privacidad nacen con prioridad máxima, porque su incumplimiento invalida el sistema completo.

## Síntesis del eje

La verificabilidad dice cuándo un requisito está cumplido, la EDT garantiza que no se olvide trabajo y la priorización decide el orden. Juntas preparan el terreno para estimar tiempos. En mi proyecto forman una cadena: historia verificable, paquete de trabajo con responsable y prioridad explícita. Si falta un eslabón, el plan se vuelve ambiguo; por ejemplo, una historia de rendimiento sin criterio medible no podría probarse con k6 o Locust, y un paquete sin responsable no tendría quién lo ejecute.

# Eje 3. Tiempo e incertidumbre: cronograma, Gantt, CPM y PERT

El tiempo es el recurso que más castiga. En mi caso, las pruebas de carga (ACT-13) dependen de que existan los índices, el servicio de eventos y la asignación por QR (Equipo 06, 2026); si algo se atrasa antes, el recorte cae sobre las pruebas.

Cronograma y ley de Brooks (Brooks, 1995). Origen: Brooks escribió The Mythical Man-Month a partir de su experiencia dirigiendo el desarrollo de OS/360 en IBM; la edición aniversario de 1995 conserva el texto de 1975. Funcionamiento: sostiene que el “hombre-mes” es una unidad engañosa, porque las tareas no se reparten sin límite y cada persona nueva añade comunicación y capacitación; de ahí su ley: “Adding manpower to a late software project makes it later” (Brooks, 1995, p. 25). A favor: explica por qué no puedo rescatar una prueba de carga fallida a última hora sumando personas. En contra: su evidencia es experiencia en proyectos enormes, no un estudio estadístico, y en un equipo de cinco la sobrecarga de comunicación es menor. Juicio: la defensa del cronograma es adelantar las pruebas, no ampliar el equipo.

Diagrama de Gantt (Gantt, 1919). Origen: Henry L. Gantt desarrolló sus gráficas en la administración industrial y las expuso en Organizing for Work. Funcionamiento: cada actividad es una barra sobre una escala de tiempo que permite comparar lo planeado con lo ejecutado. A favor: es el lenguaje visual más legible para supervisores y docentes que no leen redes de dependencias. En contra: por sí solo no expresa bien las dependencias ni la incertidumbre de las duraciones. Juicio: lo usaré como vista de comunicación de la red CPM, no como método de planificación.

Ruta crítica (Kelley y Walker, 1959). Origen: Kelley y Walker desarrollaron el método para programar proyectos industriales con apoyo de computadoras. Funcionamiento: se modela el proyecto como una red de actividades con vínculos fin-comienzo; la ruta más larga fija la duración mínima y las actividades fuera de ella tienen holgura. A favor: muestra dónde se propaga un retraso: en la red del Equipo 06, la secuencia ACT-01, 02, 03, 05, 06, 07, 11, 12, 13 y 15 es la más larga por número de actividades, y ACT-13 queda cerca del final. En contra: presupone duraciones conocidas y deterministas, que aún no he medido. Juicio: construiré la red con duraciones tentativas para saber cuántos días se pueden perder antes de comprometer las pruebas.

PERT y sus críticas (Malcolm et al., 1959; MacCrimmon y Ryavec, 1964). Origen: PERT nació en el programa de misiles Polaris de la Marina de Estados Unidos, donde las actividades de investigación y desarrollo no tenían duraciones conocidas. Funcionamiento: cada actividad recibe tres estimaciones (optimista, más probable y pesimista) que se combinan en una duración esperada y una varianza. A favor: reconoce que estimar es incierto y permite hablar de probabilidad de cumplimiento, útil en tareas inciertas como reajustar índices tras una prueba fallida. En contra: MacCrimmon y Ryavec (1964) analizaron matemáticamente sus supuestos (la distribución beta, la aproximación de la desviación estándar, la imprecisión de las estimaciones y el cálculo sobre toda la red) y cuantificaron los errores que introducen, con tendencia a subestimar la duración del proyecto. Juicio: usaré tres puntos solo en ACT-13 y ACT-14, con un margen deliberado hacia el lado pesimista.

## Síntesis del eje

Gantt comunica, CPM localiza, PERT cuantifica la duda y Brooks recuerda que sumar personas tarde no salva nada. Ninguno dice qué probar ni cuándo; eso exige diseñar escenarios, como se argumenta en el apartado 6.

# Eje 4. Control, flujo y visión: línea base, Kanban y roadmap

¿Cómo se controla lo planeado sin perder agilidad? Este eje contrasta la referencia fija, el flujo continuo y la visión de conjunto.

Línea base (International Organization for Standardization [ISO], 2020). Origen: la norma 21502 ofrece orientación general de gestión de proyectos, incluido el control de cambios. Funcionamiento: una línea base es la versión aprobada de alcance, cronograma o costo contra la cual se mide el desempeño, y solo cambia mediante control de cambios. A favor: convierte “menos de 1 s con 20 usuarios” en una referencia contra la cual cada ejecución detecta regresiones. En contra: una línea base única y rígida para todo el alcance contradice la reordenación del backlog que el enfoque ágil espera. Juicio: propongo dos niveles: líneas base duras para rendimiento y privacidad, y una base flexible para el orden del alcance funcional. Kanban (Vacanti y Coleman, 2020; Ahmad et al., 2013). Origen: la Guía Kanban codifica un método con trayectoria en manufactura (Ahmad et al., 2018). Funcionamiento: visualizar el flujo, limitar el trabajo en curso (WIP) y gestionarlo con medidas como WIP, tiempo de ciclo, rendimiento y antigüedad del elemento. A favor: la revisión de Ahmad et al. (2013), con 19 estudios primarios, reporta mejor tiempo de entrega, mayor calidad, mejor comunicación y menos defectos reportados por clientes. En contra: los mismos autores reportan falta de conocimiento y capacitación y problemas organizacionales, y el mapeo posterior de Ahmad et al. (2018) advierte que la investigación es en buena parte descriptiva y poco rigurosa. Juicio: usaré un tablero con límite de WIP dentro de los sprints y una columna “verificado”, para que nada pase a terminado sin su prueba.

Roadmap (Phaal et al., 2004). Origen: Phaal, Farrukh y Probert presentan el technology roadmapping como marco para planificar la evolución y la revolución tecnológica en las organizaciones. Funcionamiento: una gráfica por capas sobre el tiempo que alinea mercado, producto y tecnología. A favor: mostraría cuándo madura la persistencia, cuándo entran las pruebas de carga y cuándo la auditoría; encaja con el objetivo de producto de la Guía Scrum. En contra: el marco se pensó para decisiones corporativas de largo plazo; en ocho semanas, un roadmap corre el riesgo de leerse como promesa. Juicio: un roadmap de cuatro sprints con hitos de calidad fijos y contenido funcional marcado como tentativo.

## Diálogo entre autores

Vacanti y Coleman describen un sistema sin plan fijo que se gobierna con métricas de flujo; la norma ISO 21502 pide referencias aprobadas y control de cambios. Parecen opuestos, pero hablan de objetos distintos: el flujo regula cómo avanza el trabajo y la línea base regula qué resultados no pueden degradarse. Ahmad et al. aportan el matiz empírico: Kanban mejora entregas, pero depende de capacitación y disciplina, y su evidencia aún es limitada. Phaal et al. ofrecen el puente, pues el roadmap funciona como una línea base visual que se revisa periódicamente. Mi conclusión es un flujo Kanban gobernado por líneas base de calidad.

# Contraargumento y refutación

La objeción. La postura contraria afirma que, en proyectos web ágiles, las pruebas de concurrencia y seguridad pueden realizarse sin una planificación PERT/CPM de escenarios: basta con automatizarlas en el pipeline y ejecutarlas en cada sprint, porque la definición de terminado ya incluye pruebas. Tiene respaldo: Serrador y Pinto (2015) hallaron asociación positiva entre agilidad y éxito, y la Guía Scrum no menciona CPM ni PERT.

Refutación. Primero, una prueba de carga no es una prueba unitaria. Jiang y Hassan (2015) la tratan como una actividad con diseño, ejecución y análisis propios, justificada porque los sistemas grandes “must service thousands or millions of concurrent requests” (p. 1091). Eso requiere datos sintéticos, entorno y guiones con plazos y dependencias: ACT-13 no puede empezar sin ACT-04, ACT-07 y ACT-12. Una red de dependencias es, precisamente, CPM. Segundo, los fallos de concurrencia aparecen tarde. Royce (1970) ya señalaba que las pruebas al final concentran el riesgo; una condición de carrera que genere doble asignación de un cajón se descubre cuando corregirla es más caro. Tercero, la incertidumbre de afinar índices y consultas tras una prueba fallida no cabe en un solo número; ahí las tres estimaciones de PERT, corregidas con la cautela de MacCrimmon y Ryavec (1964), ayudan a reservar margen. Y Brooks (1995) cierra la salida de emergencia de sumar personas.

Concedo un punto: no hace falta un PERT completo de toda la red. Basta CPM sobre la red y tres puntos en las pocas actividades de alto riesgo. Lo que no es opcional es planificar los escenarios antes del último sprint. La objeción sobrevive como crítica al exceso de formalismo, no como argumento contra la planificación de escenarios.

# Aplicación a mi proyecto integrador

Mi proyecto combina una decisión por entregable:

EDT 1.1.1, seguimiento Scrum. Como Scrum Master, acompañaré los cuatro sprints de dos semanas (S8 a S15) con un tablero de las 15 actividades, un límite de trabajo en curso y una columna “verificado”. La red CPM ordenará el backlog: lo que está en la ruta larga se atiende primero. La retrospectiva de cada sprint revisará si las líneas base se cumplieron, y no solo si se terminaron tareas.

EDT 1.6.1, pruebas de carga con k6/Locust. Los escenarios (20 usuarios simultáneos, ráfagas de asignación al mismo cajón, ráfagas de eventos y consultas Top-K) se diseñan desde el segundo sprint con una versión mínima, no al final. Los umbrales son líneas base duras: asignación en menos de 1 s (p95), evento a consola en 2 s o menos (p95), cero duplicados y cero eventos perdidos. Para esta actividad estimaré tres puntos de duración con holgura pesimista.

EDT 1.6.2, auditoría LFPDPPP. La lista de verificación cubre cifrado AES-256 de datos sensibles, permisos por rol, anonimización de la telemetría y ausencia de datos personales reales en el repositorio, tomando como referencia la ley de 2025. Los datos de desarrollo serán sintéticos, de modo que la auditoría pueda comprobar que no hay datos reales en el repositorio ni en los registros. Es un requisito verificable: cada punto tiene una prueba y un resultado.

EDT 1.7, despliegue. El sistema se instalará desde cero con Docker Compose y un solo comando; ACT-15 no inicia hasta que ACT-13 y ACT-14 estén aprobadas, de modo que las líneas base funcionen como puertas de calidad. La demostración final mostrará las historias de prioridad máxima funcionando junto con el informe de pruebas.

En suma: el flujo se gobierna con Scrum y Kanban, el calendario con CPM y tres puntos donde hay duda, y la calidad con líneas base duras.

# Conclusión

Las técnicas clásicas siguen siendo útiles en un proyecto ágil, pero no todas ni en todo momento. La evidencia reunida sugiere cuatro condiciones: que los requisitos de calidad sean verificables; que CPM y PERT se apliquen a escenarios de riesgo y no a todo el plan; que existan líneas base de dos niveles, duras para rendimiento y privacidad y flexibles para el alcance; y que Scrum y Kanban gobiernen el flujo dentro de esos límites. Royce y Brooks coinciden en que lo tardío es caro; Serrador y Pinto y Ahmad et al. muestran que lo ágil funciona, aunque con evidencia aún limitada. Mi tesis se sostiene: la rigidez de las garantías de carga y de datos es lo que hace híbrido al proyecto.

Aprendí que criticar una técnica no es descartarla, sino saber en qué supuesto descansa. Cada una nació para un problema concreto y rinde cuando ese supuesto se cumple. Esa es la diferencia entre aplicar una técnica por costumbre y aplicarla con juicio. Como QA y Scrum Master, mi tarea será defender esas líneas base frente a la presión del calendario.

Pregunta abierta para la Actividad 03: ¿Qué holgura mínima debe reservarse para ACT-13 si todavía no se han medido las duraciones reales, y cómo se reajusta tras el primer sprint? Conteo de palabras: 3,340 palabras, contando desde el resumen hasta la conclusión.

No se incluyen portada, referencias ni anexos.

# Referencias

Achimugu, P., Selamat, A., Ibrahim, R., y Mahrin, M. N. (2014). A systematic literature review of software requirements prioritization research. Information and Software

Technology, 56(6), 568-585. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.02.001

Ahmad, M. O., Dennehy, D., Conboy, K., y Oivo, M. (2018). Kanban in software engineering:

A systematic mapping study. Journal of Systems and Software, 137, 96-113. https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.11.045

Ahmad, M. O., Markkula, J., y Oivo, M. (2013). Kanban in software development: A systematic literature review. En 2013 39th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (pp. 9-16). IEEE. https://doi.org/10.1109/SEAA.2013.28

Brooks, F. P., Jr. (1995). The mythical man-month: Essays on software engineering

(Anniversary ed.). Addison-Wesley. (Obra original publicada en 1975)

Equipo 06. (2026, octubre). A06 EDT, recursos y responsables: ML-Nav & Logistics [Documento del curso]. Proyecto Integrador I (E-PIN1-1).

Gantt, H. L. (1919). Organizing for work. Harcourt, Brace and Howe. https://archive.org/details/organizingforwor00gant

International Organization for Standardization. (2020). Project, programme and portfolio management — Guidance on project management (Norma ISO 21502:2020). ISO. ISO/IEC/IEEE. (2018). Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018). ISO.

Jiang, Z. M., y Hassan, A. E. (2015). A survey on load testing of large-scale software systems. IEEE Transactions on Software Engineering, 41(11), 1091-1118.

https://doi.org/10.1109/TSE.2015.2445340

Kelley, J. E., Jr., y Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. En Papers presented at the December 1-3, 1959, Eastern Joint IRE-AIEE-ACM Computer Conference

(pp. 160-173). ACM. https://doi.org/10.1145/1460299.1460318

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025, 20 de marzo). Diario Oficial de la Federación. México.

MacCrimmon, K. R., y Ryavec, C. A. (1964). An analytical study of the PERT assumptions.

Operations Research, 12(1), 16-37. https://doi.org/10.1287/opre.12.1.16

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., y Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. Operations Research, 7(5),

646-669. https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646

Phaal, R., Farrukh, C. J. P., y Probert, D. R. (2004). Technology roadmapping—A planning framework for evolution and revolution. Technological Forecasting and Social Change,

71(1-2), 5-26. https://doi.org/10.1016/S0040-1625(03)00072-6

Project Management Institute. (2019). Practice standard for work breakdown structures (3rd ed.). Project Management Institute.

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. En Proceedings of IEEE WESCON (pp. 1-9). IEEE. Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum.

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf Serrador, P., y Pinto, J. K. (2015). Does Agile work? A quantitative analysis of agile project success. International Journal of Project Management, 33(5), 1040-1051.

https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.006

Vacanti, D., y Coleman, Y. (2020). The Kanban guide. https://kanbanguides.org/

# Anexo A. Matriz de lectura analítica detallada

Matriz estructurada con las 18 fuentes consultadas conforme a la plantilla oficial de lectura analítica (método de tres pasadas).

| Clave | Fuente (APA 7) | Tipo / Origen | Contexto y Problema | Tesis / Idea central | Evidencia / Método | Cita textual clave | Objeción / Límite | Uso en Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Royce (1970) | Original, EN, Crítica (C) Banco | EUA, 1970. Desarrollo de software espacial/mil itar de gran escala. | Ciclo en cascada directo falla porque las pruebas llegan al final. Pide iterar y planificar pruebas temprano. | Análisis de experiencia en proyectos complejos de software. | Parafrasea do (sin cita textual) | Documenta ción pesada si se aplica rígidamente a proyectos pequeños. | Ejes 1 y 6. Justifica diseñar pruebas de carga desde el inicio. |
| F03 | Schwaber & Sutherland (2020) | Guía oficial, ES Banco | Global, 2020. Adaptación en entornos de alta incertidumb re. | Marco empírico basado en transparenc ia, inspección y | Consenso de la comunidad ágil mundial. | Parafrasea do | No prescribe umbrales de rendimiento técnico ni requisitos | Ejes 1 y 4. Cadencia de sprints y definición de terminado. |

| Clave | Fuente (APA 7) | Tipo / Origen | Contexto y Problema | Tesis / Idea central | Evidencia / Método | Cita textual clave | Objeción / Límite | Uso en Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | adaptación con ciclos cortos. |  |  | legales explícitos. |  |
| F05 | ISO (2020) Norma 21502 | Estándar, EN Banco | Internacion al, 2020. Gobernanz a y control de proyectos. | Línea base como referencia aprobada para medir desempeño y controlar cambios. | Estándar internacion al consensua do por expertos. | Parafrasea do | Muy genérico; requiere adaptarlo a la naturaleza dinámica del software. | Eje 4 y Aplicación. Gobierno de líneas base de calidad. |
| F08 | Serrador & Pinto (2015) | Artículo empírico, EN (C) Banco | Global, 2015. Falta de evidencia empírica cuantitativa sobre la agilidad. | El uso de métodos ágiles impacta positivamen te la eficiencia y satisfacción del cliente. | Estudio estadístico cuantitativo en 1,002 proyectos. | “a positive impact on both dimensions of project success” (p. 1040) | Muestra asociación, no causalidad directa; no aísla requisitos de concurrenci a. | Ejes 1 y 6. Sustento del enfoque ágil de entregas. |
| F09 | PMI (2019) Practice Standard WBS | Estándar, EN Banco | EUA, 2019. Descompos ición clara del alcance del proyecto. | Descompos ición jerárquica total basada en la regla del 100 %. | Estándar del Project Manageme nt Institute. | Parafrasea do | Puede volverse rígida si se interpreta como contrato inmutable. | Eje 2 y Aplicación. Estructuraci ón de los entregables 1.1 a 1.7. |
| F10 | ISO/IEC/IE EE (2018) Norma 29148 | Estándar, EN Banco | Internacion al, 2018. Ambogüed ad en especificaci ones de requisitos. | Un buen requisito debe ser necesario, no ambiguo, singular, factible y verificable. | Estándar conjunto ISO/IEC/IE EE. | Parafrasea do | Cultura documental pesada si se aplica a todas las historias sin distinción. | Eje 2. Definición verificable de umbrales de rendimiento y SLA. |
| F14 | Achimugu et al. (2014) | Revisión sistemática, EN (C) Banco | Malasia, 2014. Evaluación de métodos de priorización de requerimien tos. | Analiza fortalezas y debilidades de técnicas de priorización cuantitativa. | Revisión sistemática de literatura académica. | Parafrasea do | Problemas de escalabilida d y sobrecarga de tiempo en proyectos dinámicos. | Eje 2. Matización de la priorización del backlog. |
| F15 | Gantt (1919) | Original, EN Banco | EUA, 1919. Control de producción industrial en talleres | Representa ción gráfica de barras sobre tiempo para | Desarrollo metodológi co industrial original. | Parafrasea do | No muestra de forma transparent e la red de dependenci | Eje 3. Vista de comunicaci ón para interesados |

| Clave | Fuente (APA 7) | Tipo / Origen | Contexto y Problema | Tesis / Idea central | Evidencia / Método | Cita textual clave | Objeción / Límite | Uso en Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mecánicos. | comparar plan vs. real. |  |  | as entre tareas. | y docentes. |
| F18 | Kelley & Walker (1959) | Original, EN Banco | EUA, 1959. Programaci ón de proyectos industriales complejos. | Modelado en red donde la secuencia más larga (ruta crítica) determina la duración total. | Algoritmo matemático computacio nal. | Parafrasea do | Asume duraciones determinist as y conocidas a priori. | Ejes 3 y 6. Identificació n de la secuencia más larga en el proyecto. |
| F20 | Malcolm et al. (1959) | Original, EN Banco | EUA, 1959. Programa de misiles Polaris (I+D militar). | Incorpora tres estimacione s de tiempo para tratar la incertidumb re de duración. | Aplicación operativa en proyecto de I+D de la Marina de EE. UU. | Parafrasea do | Sus supuestos estadísticos introducen sesgos optimistas (F21). | Ejes 3 y 6. Estimación probabilístic a para actividades críticas. |
| F21 | MacCrimm on & Ryavec (1964) | Artículo analítico, EN (C) Banco | EUA, 1964. Validación matemática de fórmulas PERT. | Demuestra matemática mente que PERT tiende a subestimar la duración total del proyecto. | Análisis matemático cuantitativo de la distribución Beta. | Parafrasea do | Análisis teórico puro; no midió proyectos de software reales. | Ejes 3 y 6. Ajuste pesimista en la estimación de pruebas. |
| F25 | Brooks (1995) | Original, EN/ES (C) Banco | EUA, 1975/1995. Desarrollo del sistema operativo OS/360 en IBM. | Ley de Brooks: añadir personal a un proyecto de software atrasado lo atrasa más. | Análisis histórico y de gestión directa en IBM. | “Adding manpower to a late software project makes it later” (p. 25) | Basado en megaproye ctos; menor sobrecarga en equipos de 5 personas. | Ejes 3 y 6. No rescatar retrasos agregando programad ores. |
| F28 | Vacanti & Coleman (2020) | Guía oficial, EN Banco | Global, 2020. Gestión del flujo continuo de trabajo. | Gobernar el sistema mediante visualizació n, límites de WIP y métricas de flujo. | Guía oficial de Kanban en la industria tecnológica. | Parafrasea do | No define explícitame nte puertas de calidad ni líneas base fijas. | Eje 4. Control de flujo y límites de WIP en el equipo. |
| F29 | Ahmad et al. (2013) | Revisión sistemática, EN (C) Banco | Finlandia, 2013. Evaluación del impacto real de Kanban en | Evidencia de mejoras en tiempo de entrega, calidad y comunicaci | Revisión sistemática de 19 estudios primarios. | Parafrasea do | Muestra falta de capacitació n y retos organizacio | Eje 4. Justificació n del uso del tablero Kanban. |
| Clave | Fuente (APA 7) | Tipo / Origen | Contexto y Problema | Tesis / Idea central | Evidencia / Método | Cita textual clave | Objeción / Límite | Uso en Proyecto |
|  |  |  | software. | ón con Kanban. |  |  | nales. |  |
| F30 | Phaal et al. (2004) | Artículo, EN Banco | Reino Unido, 2004. Alineación tecnológica y de negocio a largo plazo. | El roadmap alinea capas de mercado, producto y tecnología en el tiempo. | Marco metodológi co desarrollad o en la Universidad de Cambridge. | Parafrasea do | Diseñado para escala corporativa; puede volverse rígido en 8 semanas. | Eje 4. Visión multinivel del producto a 4 sprints. |
| P1 | Jiang & Hassan (2015) | Fuente propia, EN (C) Búsqueda propia en IEEE Xplore | Canadá, 2015. Complejida d en el diseño y ejecución de pruebas de carga. | Las pruebas de carga requieren un proceso formal de diseño, entorno e ingeniería. | Revisión sistemática de estado del arte en pruebas de carga. | “must service thousands or millions of concurrent requests” (p. 1091) | Centrado en sistemas hiper-masiv os; adaptado a 20 usuarios simultáneos . | Eje 6 y Aplicación. Refutación del contraargu mento y diseño k6. |
| P2 | Ahmad et al. (2018) | Fuente propia, EN (C) Búsqueda en ScienceDir ect | Finlandia/Irl anda, 2018. Rigor científico en la literatura de Kanban. | La literatura sobre Kanban es mayoritaria mente descriptiva y carece de rigor formal. | Systematic mapping study de 10 años (2006-2016 ). | Parafrasea do | Identifica solo 23 estudios primarios de rigor riguroso. | Eje 4. Crítica metodológi ca al uso de Kanban. |
| N1 | LFPDPPP (2025) | Norma legal, ES Diario Oficial de la Federación | México, 2025. Restructura ción de la protección de datos personales. | Regula el tratamiento de datos personales por particulares bajo auditoría gubername ntal. | Ley Federal de carácter obligatorio en México. | Parafrasea do | Exige cumplimient o estricto; no admite excepcione s por agilidad. | Intro, Eje 2 y Aplicación. Marco legal de auditoría LFPDPPP. |

# Anexo B. Mapa de cobertura de temas y reglas

## B.1 Cobertura de los 11 temas del programa de Unidad II

| Tema del programa (U-II) | Eje del Ensayo | Fuentes utilizadas | Sección y Desarrollo | A favor | En contra (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestión ágil (enfoque general) | Eje 1 | F01 Royce, F03 Scrum, F08 Serrador | Sección 2 | ✓ | ✓ |
| Tema del programa (U-II) | Eje del Ensayo | Fuentes utilizadas | Sección y Desarrollo | A favor | En contra (C) |
| 2. Identificar requisitos | Eje 2 | F10 ISO 29148, N1 LFPDPPP | Sección 3 | ✓ | ✓ |
| 3. Priorización por valor y relevancia | Eje 2 | F14 Achimugu et al. | Sección 3 | ✓ | ✓ |
| 4. EDT / WBS | Eje 2 | F09 PMI Practice Standard | Sección 3 | ✓ | ✓ |
| 5. Cronograma del proyecto | Eje 3 | F25 Brooks | Sección 4 | ✓ | ✓ |
| 6. Diagrama de Gantt | Eje 3 | F15 Gantt (1919) | Sección 4 | ✓ | ✓ |
| 7. Ruta crítica (CPM) | Eje 3 | F18 Kelley & Walker, P1 Jiang | Secciones 4 y 6 | ✓ | ✓ |
| 8. Diagrama PERT | Eje 3 | F20 Malcolm, F21 MacCrimmon | Secciones 4 y 6 | ✓ | ✓ |
| 9. Línea base | Eje 4 | F05 ISO 21502 | Sección 5 | ✓ | ✓ |
| 10. Tablero Kanban | Eje 4 | F28 Vacanti, F29 Ahmad, P2 Ahmad | Sección 5 | ✓ | ✓ |
| 11. Roadmap (hoja de ruta) | Eje 4 | F30 Phaal et al. | Sección 5 | ✓ | ✓ |

## B.2 Verificación estricta de las reglas de selección de fuentes (Sección 4.1)

| Regla de Selección (Sección 4.1) | Estado | Evidencia en el Documento |
| --- | --- | --- |
| Al menos 7 fuentes de primera mano | Cumple | 18 fuentes citadas en total. |
| Al menos 5 del banco y 2 propias con DOI/URL | Cumple | 15 del banco (F01-F30) y 3 propias (P1: Jiang 2015 [DOI], P2: Ahmad 2018 [DOI], N1: LFPDPPP 2025). |
| Al menos 1 fuente por eje (los 4 ejes) | Cumple | Eje 1 (F01, F03, F08), Eje 2 (F09, F10, F14), Eje 3 (F15, F18, F20, F21, F25), Eje 4 (F05, F28, F29, F30, P2). |
| Al menos 1 fundacional (<1980) y 2 recientes (≥2010) | Cumple | Fundacionales: Royce (1970), Gantt (1919), Kelley (1959), Malcolm (1959), MacCrimmon (1964), Brooks (1975). Recientes: F03 (2020), F05 (2020), F08 (2015), F10 (2018), F14 (2014), F28 (2020), P1 (2015), P2 (2018). |
| Regla de Selección (Sección 4.1) | Estado | Evidencia en el Documento |
| Al menos 2 fuentes en inglés leídas en versión original | Cumple | F01, F08, F14, F15, F18, F20, F21, F25, F28, F29, F30, P1, P2 leídas en inglés original. |
| Al menos 2 fuentes críticas (C) | Cumple | F01, F08, F14, F21, F25, F29, P1, P2 están catalogadas o actúan como fuentes críticas. |
| Al menos 1 estándar/guía oficial y 1 artículo revisado por pares | Cumple | Estándares: F03, F05, F09, F10, F28. Artículos revisados por pares: F08, F14, F21, F29, P1, P2. |
| Al menos 3 citas textuales con número de página o párrafo | Cumple | 1. Serrador y Pinto (2015, p. 1040); 2. Brooks (1995, p. 25); 3. Jiang y Hassan (2015, p. 1091). |

# Anexo C. Declaración de uso de inteligencia artificial

| Herramienta de IA | ¿Para qué la usé? | ¿En qué sección? | ¿Qué modifiqué o verifiqué después? |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude (Anthropic) | Conteo de palabras, revisión de consistencia interna entre secciones y estructuración visual de las tablas de anexos. | Sección 8, Referencias y Anexos A, B y C. | Verifiqué manualmente que las normas APA 7 fueran exactas, comprobé los números de página de las tres citas textuales y validé los DOI de las fuentes propias. |

Declaración de autoría e integridad académica: Declaro que las ideas, argumentos, análisis crítico y la redacción principal de este ensayo son de mi propia autoría y reflejan mi lectura directa de las fuentes primarias citadas. El uso de herramientas de inteligencia artificial se limitó estrictamente a tareas asistenciales de edición, conteo y maquetación de anexos, conforme a los lineamientos de la guía de la asignatura.

Firma del alumno: Villanueva Martínez Sergio Gael   |   Fecha: 19 de octubre de 2026