UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO

# Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)

## Unidad II: Planificación del proyecto

Clave y Nombre del Entregable: A06 · EDT, Recursos y Responsables
Proyecto: Consola ML-Nav & Logistics (Control Digital de CEDIS)
Cliente / Empresa: Mercado Libre Inc. (Mercado Envíos Extra)
Equipo: Equipo 06

Integrantes y Roles:

- González Aguilar Víctor Hugo - Tech Lead y Arquitecto de Base de Datos PostgreSQL

- Aragón Deras Rodolfo Emmanuel - Lead Backend Engineer (Python / FastAPI)

- Rodríguez José - Infrastructure & Database Engineer (PostgreSQL)

- Villarreal Seberian Ricardo - Frontend Web Developer (Consola CEDIS)

- Villanueva Martínez Sergio Gael - QA, DevOps y Analista de Procesos

# 1. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT / WBS)

- 1.0 Consola ML-Nav & Logistics (Control Digital de CEDIS)

  - 1.1 Gestión del Proyecto y Análisis

    - 1.1.1 Planeación, seguimiento Scrum y gestión de riesgos [ACT-01]

    - 1.1.2 Levantamiento de evidencia de campo y líneas base en CEDIS [ACT-02]

  - 1.2 Arquitectura y Base de Datos Relacional (PostgreSQL)

    - 1.2.1 Diseño del modelo relacional DDL (usuarios, roles, contactos, vehiculos, cajones) [ACT-03]

    - 1.2.2 Optimización de índices B-tree y restricciones CHECK/UNIQUE [ACT-04]

    - 1.2.3 Configuración del servidor de base de datos PostgreSQL en Docker [ACT-05]

  - 1.3 Desarrollo Backend y APIs en Python

    - 1.3.1 API REST en Python (FastAPI/SQLAlchemy) con transacciones async [ACT-06]

    - 1.3.2 Lógica de asignación atómica con bloqueos (SKIP LOCKED) sobre la tabla cajones [ACT-07]

    - 1.3.3 Módulo de auditoría y bitácora de transacciones en PostgreSQL [ACT-08]

  - 1.4 Desarrollo Frontend Consola Web

    - 1.4.1 Interfaz del tablero de patio y monitoreo de cajones [ACT-09]

    - 1.4.2 Módulo de escaneo QR y registro de devoluciones [ACT-10]

  - 1.5 Pruebas, Calidad y Seguridad

    - 1.5.1 Pruebas de carga y concurrencia sobre PostgreSQL (k6/Locust) [ACT-11]

    - 1.5.2 Auditoría de seguridad y control de acceso RBAC (LFPDPPP) [ACT-12]

  - 1.6 Despliegue y Divulgación [ACT-13]

# 2. Matriz RACI

| Actividad / Paquete de Trabajo | R (Responsable) | A (Aprobador) | C (Consultado) | I (Informado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Planeación y Scrum [ACT-01] | Ricardo Villarreal | Víctor Hugo González | Rodolfo Aragón, José Rodríguez, Sergio Villanueva | - |
| 1.1.2 Evidencia de campo [ACT-02] | Víctor Hugo González | Sergio Villanueva | José Rodríguez | Rodolfo Aragón, Ricardo Villarreal |
| 1.2.1 Modelo Relacional DDL [ACT-03] | Víctor Hugo González | José Rodríguez | Rodolfo Aragón, Ricardo Villarreal | Sergio Villanueva |
| 1.2.2 Índices y Restricciones [ACT-04] | Víctor Hugo González | José Rodríguez | Sergio Villanueva | Rodolfo Aragón, Ricardo Villarreal |
| 1.2.3 PostgreSQL en Docker [ACT-05] | José Rodríguez | Víctor Hugo González | Sergio Villanueva | Rodolfo Aragón, Ricardo Villarreal |
| 1.3.1 API REST en Python [ACT-06] | Rodolfo Aragón | José Rodríguez | Víctor Hugo González, Ricardo Villarreal | Sergio Villanueva |
| 1.3.2 Asignación SKIP LOCKED [ACT-07] | Rodolfo Aragón | Víctor Hugo González | José Rodríguez, Ricardo Villarreal, Sergio Villanueva | - |
| 1.3.3 Bitácora en PostgreSQL [ACT-08] | Rodolfo Aragón | Víctor Hugo González | José Rodríguez | Ricardo Villarreal, Sergio Villanueva |
| 1.4.1 Tablero Patio Web [ACT-09] | Ricardo Villarreal | Rodolfo Aragón | Víctor Hugo González, José Rodríguez | Sergio Villanueva |
| 1.4.2 Módulo QR / Devoluciones [ACT-10] | Ricardo Villarreal | Víctor Hugo González | Rodolfo Aragón, José Rodríguez | Sergio Villanueva |
| 1.5.1 Pruebas Concurrencia BD [ACT-11] | Sergio Villanueva | José Rodríguez | Víctor Hugo González | Rodolfo Aragón, Ricardo Villarreal |
| 1.5.2 Auditoría RBAC y Cifrado [ACT-12] | Sergio Villanueva | José Rodríguez | Víctor Hugo González | Rodolfo Aragón, Ricardo Villarreal |
| 1.6 Despliegue y Demo Final [ACT-13] | Sergio Villanueva | Víctor Hugo González | Rodolfo Aragón, José Rodríguez, Ricardo Villarreal | - |

# 3. Presupuesto Global del Proyecto (450 Horas Totales)

## 3.1 Recursos Humanos (Valoración de Aporte en Especie)

| Integrante | Horas Asignadas | Tarifa por Hora | Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| González Aguilar Víctor Hugo | 90 h | $140.00 MXN/h | $12,600.00 MXN |
| Aragón Deras Rodolfo Emmanuel | 90 h | $130.00 MXN/h | $11,700.00 MXN |
| Rodríguez José | 100 h | $130.00 MXN/h | $13,000.00 MXN |
| Villarreal Seberian Ricardo | 85 h | $115.00 MXN/h | $9,775.00 MXN |
| Villanueva Martínez Sergio Gael | 85 h | $110.00 MXN/h | $9,350.00 MXN |
| Subtotal Recursos Humanos | 450 h | - | $56,425.00 MXN |

## 3.2 Recursos Materiales (Gasto Real en Efectivo - Bootstrapped)

| Concepto | Descripción / Alcance | Costo Total |
| --- | --- | --- |
| Papelería e Impresiones | Bitácoras físicas, impresiones de diagramas y etiquetas QR de prueba | $631.00 MXN |
| Transporte y Traslados | Gastos de movilidad para 8 visitas de campo al CEDIS | $720.00 MXN |
| Subtotal Materiales | $270.20 MXN por integrante | $1,351.00 MXN |

## 3.3 Recursos Tecnológicos

| Herramienta / Plataforma | Tipo de Licencia | Costo Directo |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL, Python (FastAPI), React, Docker Compose | Herramientas gratuitas y de código abierto (Open Source) | $0.00 MXN |

## 3.4 Resumen Financiero

| Componente del Presupuesto | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| Subtotal del Proyecto (Recursos Humanos + Materiales) | $57,776.00 MXN |
| Reserva de Contingencia (10%) | $5,777.60 MXN |
| PRESUPUESTO TOTAL PLANIFICADO | $63,553.60 MXN |