UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO

# Proyecto Integrador I (E-PIN1-1) · Unidad II: Planificación del proyecto

Clave y Nombre del Entregable: A07 · Cronograma y Hoja de Ruta Ágil
Proyecto: Consola ML-Nav & Logistics (Control Digital de CEDIS)
Modalidad: Equipo 06
Fecha: Octubre de 2026

## 1. Comparativo de Técnicas de Planeación

- Diagrama de Gantt: Visualizar el cronograma de actividades en barras temporales con dependencias.

  - Ventaja: Fácil interpretación por interesados.

  - Limitación: Rigidez ante cambios rápidos.

  - Uso ágil: Establece los hitos principales del cuatrimestre y fechas de congelación.

- Roadmap (Hoja de Ruta): Vista estratégica de alto nivel para comunicar la entrega de valor por incrementos.

  - Ventaja: Flexible.

  - Limitación: No detalla dependencias operativas finas.

  - Uso ágil: Guía la distribución de Historias de Usuario por Sprints (Sprint 0 a Cierre).

- EDT / WBS: Descomposición jerárquica de todo el trabajo del proyecto.

  - Ventaja: Garantiza que ningún entregable quede fuera.

  - Limitación: No posee dimensión temporal.

  - Uso ágil: Base estructural sobre la cual se extraen y estiman actividades.

- Diagrama PERT: Estimar duraciones mediante técnica de tres puntos (O, M, P).

  - Ventaja: Modela incertidumbre y calcula duración esperada ($t_e$) y varianza.

  - Limitación: Estimaciones pueden ser sesgadas.

  - Uso ágil: Otorga fundamento cuantitativo al tiempo asignado.

- Ruta Crítica (CPM): Identificar secuencia de tareas sin holgura que determina duración final.

  - Ventaja: Muestra tareas clave donde retrasos afectan la entrega.

  - Limitación: Asume disponibilidad ilimitada de recursos.

  - Uso ágil: Identifica cuellos de botella (BD PostgreSQL y Backend Python) a monitorear semanalmente.

- Línea Base: Versión aprobada y congelada del alcance, cronograma y presupuesto.

  - Ventaja: Permite medir variaciones reales contra planificado.

  - Limitación: Exige control formal de cambios.

  - Uso ágil: Punto de referencia estático v1.0 para evaluar desviaciones en Unidad IV.

- Tablero Kanban: Gestionar flujo de trabajo continuo limitando Trabajo en Proceso (WIP).

  - Ventaja: Minimiza multitarea y visibiliza bloqueos.

  - Limitación: Requiere disciplina constante.

  - Uso ágil: Herramienta de gestión visual diaria dentro de cada Sprint.

## 2. Técnica Aplicable Seleccionada

Enfoque híbrido:

- Roadmap + Kanban: Para priorizar y gestionar la construcción de las vistas de la consola web y endpoints en Python durante los Sprints.

- PERT + Ruta Crítica + Gantt: Para controlar strictly el desarrollo del esquema de datos en PostgreSQL y las transacciones de concurrencia, asegurando el cumplimiento del calendario universitario.

## 3. Estimación de Tareas con PERT

| Cód. | Actividad | Opt. (O) | Prob. (M) | Pes. (P) | $t_e$ (Días) | Responsable / Propuesto por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Plan de trabajo, Scrum y riesgos | 1 | 2 | 3 | 2.00 | Ricardo Villarreal |
| ACT-02 | Evidencia de campo en CEDIS | 2 | 3 | 10 | 4.00 | Víctor Hugo González |
| ACT-03 | Modelo Relacional PostgreSQL | 3 | 5 | 13 | 6.00 | Víctor Hugo González |
| ACT-04 | Índices y Restricciones BD | 2 | 3 | 10 | 4.00 | Víctor Hugo González |
| ACT-05 | Configurar PostgreSQL en Docker | 2 | 3 | 10 | 4.00 | José Rodríguez |
| ACT-06 | API REST en Python | 3 | 6 | 9 | 6.00 | Rodolfo Aragón |
| ACT-07 | Lógica SKIP LOCKED (Python) | 3 | 5 | 7 | 5.00 | Rodolfo Aragón |
| ACT-08 | Bitácora en PostgreSQL | 2 | 3 | 4 | 3.00 | Rodolfo Aragón |
| ACT-09 | Interfaz Web Tablero Patio | 3 | 5 | 7 | 5.00 | Ricardo Villarreal |
| ACT-10 | Escaneo QR y Devoluciones UI | 3 | 5 | 7 | 5.00 | Ricardo Villarreal |
| ACT-11 | Pruebas Concurrencia (k6/Locust) | 2 | 4 | 6 | 4.00 | Sergio Villanueva |
| ACT-12 | Auditoría RBAC y Cifrado | 2 | 3 | 4 | 3.00 | Sergio Villanueva |
| ACT-13 | Despliegue Docker y Demo Final | 2 | 3 | 4 | 3.00 | Sergio Villanueva |

Duración Teórica Acumulada: 54.00 días

## 4. Red PERT, Holguras y Ruta Crítica

Ruta Crítica Identificada:
ACT-01 $\rightarrow$ ACT-02 $\rightarrow$ ACT-03 $\rightarrow$ ACT-05 $\rightarrow$ ACT-06 $\rightarrow$ ACT-07 $\rightarrow$ ACT-09 $\rightarrow$ ACT-10 $\rightarrow$ ACT-11 $\rightarrow$ ACT-13

Duración total del camino crítico: 44.00 días hábiles de desarrollo.

## 5. Ficha de Línea Base (Versión 1.0)

| Dimensión | Referencia / Parámetro | Valor Controlado |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Documento A05 (v1.0) | 10 Historias de Usuario (45 Puntos de Historia) |
| Tiempo | Cronograma Gantt v1.0 | 15 Semanas (Fecha de finalización: 18/Dic/2026) |
| Costo | Presupuesto A06 (v1.0) | $63,553.60 MXN (Incluye horas valoradas y contingencia) |

- Fecha de Congelación: Lunes 19 de octubre de 2026

- Aprobado Por: Víctor Hugo González Aguilar (Product Owner / Tech Lead)

- Etiqueta en Repositorio: linea-base-v1

## 6. Roadmap por Sprints (Consola CEDIS)

- Sprint 0 (Sem 4-7 | Sep 28 - Oct 23)

  - Diseños UI Consola, Docker Compose PostgreSQL.

  - Hito: Entorno BD listo.

- Sprint 1 (Sem 8-9 | Oct 26 - Nov 06)

  - HU01 (Autenticación RBAC), HU02 (Asignación QR BD).

  - Hito: Asignación < 1s en BD.

- Sprint 2 (Sem 10-11 | Nov 09 - Nov 20)

  - HU04 (Tablero Patio Web), HU05 (Gestión de Oleadas).

  - Hito: Monitoreo en vivo.

- Sprint 3 (Sem 12-13 | Nov 23 - Dic 04)

  - HU06 (Devoluciones Digitales), HU07 (Bitácora PostgreSQL), HU08 (Enmascaramiento Datos).

  - Hito: Control de devoluciones.

- Sprint 4 (Sem 14-15 | Dic 07 - Dic 18)

  - HU09 (Reportes Ocupación), Pruebas k6 Concurrencia.

  - Hito: Demo y Entrega Final.

## 7. Configuración del Tablero Kanban

- Backlog: Sin límite | Repositorio de Historias de Usuario pendientes.

- Por Hacer (To Do): 5 Tarjetas | Compromiso máximo por Sprint activo.

- En Proceso (In Progress): 3 Tarjetas (Strict WIP Limit) | Trabajo enfocado en parejas para evitar cuellos de botella.

- En Revisión (In Review): 2 Tarjetas | Asegura revisión rápida de Pull Requests e integración a main.

- Terminado (Done): Sin límite | Tareas que cumplen con la Definición de Terminado (DoD).

## 8. Declaración de Uso Responsable de IA

El equipo declara que utilizó Inteligencia Artificial únicamente como asistente de formato, estructura y verificación matemática de fórmulas PERT/CPM. La conceptualización del proyecto, elección de Python y PostgreSQL, definición de requerimientos y estimaciones temporales fueron realizadas íntegramente por los integrantes del equipo.