# Del Excel al tablero vivo: usabilidad, flujo Kanban y requisitos bajo ISO 29148 en la consola web de patio de un CEDIS

Oct 19, 2026 · Villarreal Seberian Ricardo

Ensayo crítico individual · Actividad 03-A: Los fundamentos de la planificación de proyectos · Proyecto Integrador I, Equipo 06

## Resumen

Este ensayo analiza cómo planificar una consola web de patio para supervisores de un centro de distribución (CEDIS), que sustituye hojas de Excel e imágenes de WhatsApp por un tablero reactivo de cajones, escaneo de códigos QR o de barras y registro de devoluciones. A partir de más de una docena de fuentes sobre agilidad, requisitos, estimación y flujo de trabajo, se sostiene que Kanban favorece la iteración del diseño de la interfaz, pero que esa libertad exige historias de usuario bien formadas conforme a ISO/IEC/IEEE 29148 y una definición de terminado explícita. Se contrastan posturas de autores, se refuta la idea de que una herramienta interna no necesita priorización cuantitativa y se aplica el análisis a los entregables 1.5.1 y 1.5.2 de la EDT.

Palabras clave: usabilidad web, tablero Kanban, historias de usuario, ISO 29148, planificación de proyectos, gestión de patios.

## Introducción

Hoy, la vista del supervisor de patio vive repartida: una hoja de Excel que alguien actualiza al cierre del turno, fotografías de pizarrones enviadas por WhatsApp y llamadas por radio para confirmar qué cajón está libre. Cada fuente envejece en minutos y, cuando dos coinciden en la hora pero no en el dato, el supervisor decide con información contradictoria. La Consola Web de Patio del CEDIS, que desarrollo como Frontend Web Developer del Equipo 06 en el Proyecto Integrador I (ML-Nav & Logistics), busca reemplazar ese mosaico por un tablero reactivo de cajones, con asignación por escaneo y registro de devoluciones. El alcance es exclusivamente web; no incluye aplicaciones móviles.

La usabilidad en este contexto no es cosmética. Un supervisor trabaja de pie, con interrupciones, bajo presión de tiempo y con la mirada dividida entre la pantalla y el patio; una interfaz que exige tres clics para liberar un cajón es un riesgo operativo. Digitalizar esa vista tiene un propósito concreto: que exista una sola fuente de verdad, visible al mismo tiempo para todos los turnos, y que registrar un movimiento cueste menos esfuerzo que comunicarlo por otro canal. Si registrar cuesta más que enviar una foto, el supervisor volverá a WhatsApp y el sistema habrá fracasado aunque funcione técnicamente. Por eso el método de planificación importa tanto como el diseño visual: determina qué se construye primero, cómo se valida y qué significa «terminado».

La pregunta rectora es: ¿qué enfoque de planificación permite iterar con rapidez la interfaz de un tablero de patio sin perder el control sobre lo que realmente debe hacer? Tesis: la interfaz web de patio se beneficia del flujo Kanban para iterar su diseño de manera continua, pero esa flexibilidad exige historias de usuario bien estructuradas bajo ISO/IEC/IEEE 29148 para evitar desviaciones en la operación. Para sustentarla, el ensayo recorre cuatro ejes (fundamentos de la agilidad, especificación y alcance, tiempo y riesgo, y control del flujo), refuta un contraargumento frecuente y lo aplica a mis entregables de la EDT.

## Eje 1. Fundamentos: agilidad, evidencia y marco de gestión

### 1.1 Manifiesto Ágil y su evidencia (Beck et al., 2001; Dingsøyr et al., 2012)

Concepto. El Manifiesto Ágil prioriza a las personas y su interacción, el software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio, sin negar el valor de procesos, documentación, contratos y planes (Beck et al., 2001).

Evidencia. Una década después, Dingsøyr et al. (2012) revisaron el campo y mostraron que la agilidad había madurado como objeto de investigación, aunque con una base teórica y empírica todavía desigual.

Análisis crítico. El manifiesto es una declaración de valores, no una prueba de eficacia; citarlo como garantía sería un argumento de autoridad.

Vínculo con la tesis. Respalda iterar la interfaz con el supervisor, pero no exime de especificar qué se itera.

Aplicación. Mostrar cada semana un prototipo del tablero a un usuario representativo, en lugar de entregar un manual de pantallas al final.

### 1.2 PMBOK 7: principios y dominios de desempeño (PMI, 2021)

Concepto. PMBOK 7 abandona la lógica de procesos y organiza la práctica en principios y dominios de desempeño, con énfasis en adaptar el enfoque al contexto.

Evidencia. El dominio de enfoque de desarrollo y ciclo de vida admite métodos predictivos, ágiles o híbridos según el proyecto (PMI, 2021).

Análisis crítico. Su generalidad es virtud y debilidad: legitima cualquier elección, pero no indica cuál conviene a un tablero de patio.

Vínculo con la tesis. Permite defender un enfoque híbrido: Kanban para el flujo de trabajo y una línea base ligera para el control.

Aplicación. Dejar escrito en el plan que el equipo adaptó el enfoque porque el requisito cambia con el uso real del patio.

### Diálogo entre autores

Beck et al. (2001) pondrían el plan al servicio del cambio; PMI (2021) respondería que el cambio también necesita gobierno, pues entre sus principios figuran la orientación al valor y la gestión de la complejidad y del riesgo. Dingsøyr et al. (2012) actúan como árbitros: recuerdan que ambas posturas requieren evidencia. Mi lectura es que no se contradicen, sino que operan en capas: el manifiesto orienta cómo se trabaja con el usuario y el PMBOK 7 orienta cómo se justifica y se controla esa forma de trabajo. Donde sí chocan es en el peso de la documentación, y ese choque se resuelve en el Eje 2.

## Eje 2. Requisitos, alcance y prioridades

### 2.1 ISO 29148 e historias de usuario (ISO/IEC/IEEE, 2018; Cohn, 2004)

Concepto. ISO/IEC/IEEE 29148 define atributos de un buen requisito: necesario, no ambiguo, singular, factible y verificable, entre otros. Cohn (2004) propone la historia de usuario como tarjeta, conversación y confirmación, escrita desde el rol de quien usa el sistema.

Evidencia. «Como supervisor, quiero asignar un cajón escaneando el código del remolque, para evitar errores de captura» es breve, pero solo se vuelve verificable con criterios de aceptación.

Análisis crítico. Una historia aislada no cumple la norma: suele quedar ambigua ante errores, rendimiento y permisos. A la inversa, aplicar la norma con todo su peso documental contradice la agilidad.

Vínculo con la tesis. De ahí la propuesta: la historia como unidad de trabajo y los atributos de la norma como filtro de calidad.

Aplicación. Cada historia llevará rol, objetivo, beneficio, criterios Dado/Cuando/Entonces y una nota de requisitos no funcionales, como el tiempo de respuesta del tablero.

### 2.2 EDT/WBS (PMI, 2019)

Concepto. La WBS descompone el alcance total en entregables bajo la regla del 100 %: nada fuera de la EDT forma parte del proyecto y nada de ella sobra.

Evidencia. PMI (2019) recomienda que la descomposición se oriente a entregables y no a actividades.

Análisis crítico. Una EDT rígida choca con un backlog cambiante, pero funciona como contenedor estable dentro del cual las historias se reordenan.

Vínculo con la tesis. La EDT fija qué existe en el alcance; el tablero Kanban administra cómo fluye.

Aplicación. Los entregables 1.5.1 y 1.5.2 son paquetes de trabajo; sus historias son el contenido que evoluciona.

### 2.3 Priorización: Clegg y Barker (1994) frente a Achimugu et al. (2014)

Concepto. MoSCoW (Clegg & Barker, 1994) clasifica requisitos en debe, debería, podría y no tendrá: es cualitativa, simple y rápida.

Evidencia. Achimugu et al. (2014), en su revisión sistemática, señalan limitaciones recurrentes de las técnicas de priorización: escalabilidad, dependencias entre requisitos y participación de los interesados.

Análisis crítico. MoSCoW se usa fácil, pero tiende a inflarse: todo termina en «debe». Las técnicas cuantitativas ordenan mejor, aunque cuestan tiempo y pueden dar una falsa sensación de precisión.

Vínculo con la tesis. Priorizar mal desvía la operación tanto como especificar mal; un equipo pequeño necesita un método barato pero defendible.

Aplicación. Usar MoSCoW como primer filtro y, entre las historias «debe», una escala de 1 a 5 en valor, riesgo y esfuerzo para desempatar.

## Eje 3. Tiempo, riesgo y optimismo

### 3.1 Diagrama de Gantt (Gantt, 1919; Clark, 1922)

Concepto. Barras horizontales que muestran actividades contra el tiempo; Clark (1922) lo difundió como herramienta de gestión a partir del trabajo de Gantt (1919).

Evidencia. Su valor original era comparar lo planeado con lo ejecutado en el taller, no prometer exactitud.

Análisis crítico. La claridad visual produce ilusión de certeza: el Gantt no expresa bien la incertidumbre ni las dependencias complejas. Aun así, un siglo después sigue siendo un lenguaje común.

Vínculo con la tesis. Sirve como vista de calendario sobre el flujo Kanban, no como sustituto.

Aplicación. Un Gantt de alto nivel para los hitos del proyecto integrador; el detalle vive en el tablero.

### 3.2 Cadena Crítica (Goldratt, 1997)

Concepto. Goldratt (1997) sostiene que el margen de seguridad escondido en cada tarea se desperdicia por el síndrome del estudiante y la ley de Parkinson; propone concentrarlo en amortiguadores de proyecto y de alimentación, y evitar la multitarea.

Evidencia. Expone su argumento en formato de novela empresarial.

Análisis crítico. Ese formato ilustra bien el mecanismo, pero dificulta contrastar sus afirmaciones; además supone control sobre los recursos, algo que un equipo estudiantil con otras materias no tiene.

Vínculo con la tesis. Un colchón explícito protege la fecha sin esconder relleno dentro de cada historia mal definida.

Aplicación. Reservar un colchón visible al final de cada hito y limitar el trabajo en curso.

### 3.3 Sesgo optimista (Flyvbjerg, 2006)

Concepto. Flyvbjerg (2006) sostiene que los errores de pronóstico en proyectos son sistemáticos y provienen del optimismo y de la tergiversación estratégica; propone pronosticar con una clase de referencia.

Evidencia. Su sustento proviene de grandes obras de infraestructura.

Análisis crítico. Trasladarlo a una consola web es un salto de dominio, aunque el mecanismo psicológico es general.

Vínculo con la tesis. Con historias imprecisas se estima sobre vaguedades y el sesgo crece.

Aplicación. Calibrar las estimaciones con el tiempo real de las primeras historias terminadas, en lugar de la intuición inicial.

## Eje 4. Línea base, flujo y hoja de ruta

### 4.1 Línea base (ISO 21502, 2020)

Concepto. ISO (2020) presenta la línea base como la referencia aprobada contra la cual se mide el avance y se controlan los cambios.

Evidencia. Sin una referencia estable, toda desviación es indiscutible y ninguna es medible.

Análisis crítico. Congelarlo todo contradice la iteración, y una línea base excesiva incentiva ocultar desviaciones.

Vínculo con la tesis. Basta una línea base mínima de alcance e hitos, con el backlog libre dentro de ella.

Aplicación. Versión 1.0 de la EDT e hitos aprobada por el asesor; los cambios entran por solicitud registrada.

### 4.2 Método Kanban (Anderson, 2010; Vacanti & Coleman, 2020)

Concepto. Anderson (2010) propone un cambio evolutivo: partir del proceso actual, visualizar el flujo, limitar el trabajo en curso (WIP) y hacer explícitas las políticas.

Evidencia. La Kanban Guide (Vacanti & Coleman, 2020) condensa el método en definiciones de flujo, límites de WIP y políticas, y destaca métricas como el tiempo de ciclo.

Análisis crítico. Kanban no prescribe cómo definir los requisitos: una columna «Listo» sin criterios solo mueve tarjetas ambiguas.

Vínculo con la tesis. Es el núcleo del argumento: Kanban permite iterar; las historias evitan que iterar sea deambular.

Aplicación. Columnas de backlog, diseño, desarrollo, revisión con el usuario y hecho, cada una con límite de WIP y política escrita (Anexo B).

### 4.3 Roadmap (Cohn, 2005)

Concepto. Cohn (2005) plantea planificar en niveles (visión, versiones e iteraciones), con un plan de largo plazo menos detallado que el de corto plazo.

Evidencia. El nivel superior funciona como hipótesis revisable, no como compromiso.

Análisis crítico. Un roadmap con fechas fijas a largo plazo reintroduce la ilusión de precisión; conviene expresarlo por horizontes.

Vínculo con la tesis. Conecta los hitos del Gantt con el flujo del tablero.

Aplicación. Un roadmap de tres horizontes (ahora, siguiente, después) para la consola (Anexo C).

### Diálogo entre autores

Anderson (2010) y la Kanban Guide (Vacanti & Coleman, 2020) coinciden en que el flujo mejora al hacer visible el trabajo, mientras que ISO (2020) pide una referencia estable para controlar el cambio. La tensión es aparente: la línea base mide el alcance comprometido y Kanban mide cómo fluye el trabajo dentro de él. Cohn (2005) media al proponer que el plan de largo plazo sea una hipótesis que se revisa. Mi posición es que Kanban sin línea base no puede demostrar cumplimiento, y que una línea base sin Kanban no muestra dónde se atasca el trabajo.

## Contraargumento y refutación

Contraargumento. Se afirma que las consolas web de gestión interna no requieren definición de terminado (DoD) ni priorización cuantitativa por ser de uso operativo interno: los usuarios son pocos, conocidos y tolerantes, y los errores se corrigen hablando con ellos.

Refutación. Primero, que el usuario sea interno no reduce el costo del error: lo traslada. Una asignación equivocada de cajón detiene un remolque, retrasa una descarga y deja ociosos a los operadores. Segundo, sin DoD, «terminado» significa cosas distintas para quien programa y para quien supervisa; la Kanban Guide pide políticas explícitas porque el flujo depende de criterios compartidos (Vacanti & Coleman, 2020), y ISO/IEC/IEEE (2018) exige requisitos verificables. Tercero, la priorización puramente cualitativa sufre el inflado de «debe» que suele asociarse a MoSCoW (Clegg & Barker, 1994), y la literatura revisada por Achimugu et al. (2014) busca remediarlo; un puntaje simple de valor, riesgo y esfuerzo cuesta minutos y evita que gane la historia más ruidosa. Cuarto, el sesgo optimista (Flyvbjerg, 2006) pesa más cuando nadie externo audita el proyecto, como ocurre en herramientas internas. Quinto, una herramienta interna termina siendo infraestructura: cuando el equipo que la construyó cambia, quien la herede solo contará con lo que quedó escrito, y una historia sin criterios ni DoD no explica qué se prometió ni cómo verificarlo.

Concesión. El contraargumento acierta en algo: las ceremonias pesadas sobran. Por eso propongo una DoD de seis criterios y puntajes de 1 a 5, no comités.

## Aplicación a mi Proyecto Integrador

Mis entregables en la EDT son el 1.5.1 (Tablero de patio en tiempo real) y el 1.5.2 (Asignación por QR y devoluciones), ambos dentro de la Consola Web de Patio del CEDIS.

EDT 1.5.1. Historia ejemplo: «Como supervisor de patio, quiero ver el estado de cada cajón actualizado sin recargar la página, para decidir a dónde enviar el siguiente remolque». Criterios de aceptación: el cambio de estado aparece en el tablero dentro de un tiempo acordado con el equipo de backend; el color no es la única señal, pues se acompaña de icono y texto; y si se pierde la conexión, el tablero lo indica de forma visible y no presenta datos viejos como vigentes. Propongo prioridad «debe», por ser el reemplazo directo de Excel y WhatsApp.

EDT 1.5.2. Historia ejemplo: «Como supervisor, quiero asignar un cajón escaneando el código QR o de barras del remolque, para evitar errores de captura». Criterios: si el código no se lee, la consola muestra un mensaje claro y ofrece captura manual; la asignación exige confirmación antes de ocupar el cajón; y cada devolución registra motivo, fecha y responsable. Propongo «debe» para la asignación y «debería» para el historial de devoluciones.

La planificación se apoya en lo visto: el tablero Kanban con límites de WIP y la DoD del Anexo B, la matriz priorizada del Anexo A y el roadmap con línea base del Anexo C. Las estimaciones se recalibrarán con el tiempo de ciclo real de las primeras historias para contener el sesgo optimista, y un colchón visible al final de cada hito protegerá la fecha de entrega.

Riesgos y mitigación. Identifico tres riesgos de usabilidad y de planificación. El primero es la ambigüedad en los estados de un cajón (libre, ocupado, reservado, bloqueado), que se mitiga con una historia y un glosario de estados acordados antes de diseñar. El segundo es la latencia o la desconexión de los datos, que se mitiga con el criterio de conexión visible en el 1.5.1. El tercero es el rechazo del usuario si registrar un movimiento resulta más lento que usar WhatsApp, que se mitiga midiendo el número de pasos por tarea en cada revisión con el supervisor.

## Conclusión

Planificar una consola de patio no consiste en elegir entre agilidad y rigor. Kanban aporta lo que la interfaz necesita (ciclos cortos de validación con el supervisor, límites de trabajo en curso y mejora continua), pero sin historias bien formadas la iteración deriva en rediseños sin criterio. ISO 29148 aporta el filtro de calidad; la EDT y la línea base, el límite del alcance; el roadmap, la dirección; el colchón de Goldratt y la desconfianza hacia el propio optimismo, la honestidad sobre el tiempo. La tesis se sostiene con una salvedad: buena parte de la evidencia citada proviene de otros dominios, por lo que solo mi proyecto, midiendo tiempos de ciclo y errores de asignación, podrá confirmarla. Para el equipo, la lección práctica es sencilla: antes de mover una tarjeta a «Hecho», preguntarse quién comprobará, y cómo, que cumple lo prometido. El siguiente paso razonable es validar la DoD con un usuario representativo del patio.

### Conteo de palabras

Cuerpo del ensayo, del resumen a la conclusión: 2,734 palabras según conteo automático. No incluye el título, el encabezado de cada sección, las referencias ni los anexos.

## Referencias

Achimugu, P., Selamat, A., Ibrahim, R., & Mahrin, M. N. (2014). A systematic literature review of software requirements prioritization research. Information and Software Technology, 56(6), 568–585.

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for agile software development. https://agilemanifesto.org/

Clark, W. (1922). The Gantt chart: A working tool of management. Ronald Press.

Clegg, D., & Barker, R. (1994). Case method fast-track: A RAD approach. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2005). Agile estimating and planning. Prentice Hall.

Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., & Moe, N. B. (2012). A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development. Journal of Systems and Software, 85(6), 1213–1221.

Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to project management: Getting risks right. Project Management Journal, 37(3), 5–15.

Gantt, H. L. (1919). Organizing for work. Harcourt, Brace and Howe.

Goldratt, E. M. (1997). Critical chain. North River Press.

ISO. (2020). Project, programme and portfolio management: Guidance on project management (ISO Standard No. 21502:2020).

ISO/IEC/IEEE. (2018). Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29148:2018).

Project Management Institute. (2019). The practice standard for work breakdown structures (3rd ed.).

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) and the standard for project management (7th ed.).

Vacanti, D., & Coleman, J. (2020). The Kanban guide. Kanban Guides. https://kanbanguides.org/

## Anexos

### Anexo A. Matriz de historias de usuario y priorización

Puntaje = (valor + riesgo) ÷ esfuerzo, con escala de 1 a 5. Valores iniciales propuestos, por validar con el equipo.

| ID | EDT | Historia | Criterios de aceptación clave | MoSCoW | Valor | Riesgo | Esfuerzo | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | 1.5.1 | Como supervisor, quiero un aviso cuando se pierde la conexión o el dato está desactualizado, para no decidir con información vieja. | Aviso visible; no se muestran datos viejos como vigentes; se recupera solo al reconectar | Debe | 5 | 5 | 2 | 5.0 |
| HU-04 | 1.5.1 | Como supervisor, quiero bloquear o liberar un cajón con confirmación, para evitar cambios accidentales. | Confirmación previa; queda registrado quién y cuándo | Debe | 4 | 4 | 2 | 4.0 |
| HU-06 | 1.5.2 | Como supervisor, quiero capturar el código a mano cuando no se lee, para no detener la asignación. | Mensaje claro de error; campo con validación de formato | Debería | 4 | 3 | 2 | 3.5 |
| HU-01 | 1.5.1 | Como supervisor, quiero ver el estado de cada cajón en tiempo real, para decidir a dónde enviar el siguiente remolque. | Estado visible sin recargar; icono y texto además del color; tiempo de actualización acordado con backend | Debe | 5 | 4 | 3 | 3.0 |
| HU-02 | 1.5.1 | Como supervisor, quiero filtrar cajones por estado y zona, para encontrar rápido uno disponible. | Filtros combinables; el filtro se conserva al actualizar | Debería | 4 | 2 | 2 | 3.0 |
| HU-07 | 1.5.2 | Como supervisor, quiero registrar una devolución con su motivo, para tener trazabilidad. | Motivo, fecha y responsable obligatorios; confirmación de guardado | Debe | 4 | 3 | 3 | 2.33 |
| HU-05 | 1.5.2 | Como supervisor, quiero asignar un cajón escaneando el código QR o de barras del remolque, para evitar errores de captura. | Lectura correcta asigna el cajón tras confirmar; si el cajón está ocupado, lo impide y explica el motivo | Debe | 5 | 4 | 4 | 2.25 |
| HU-08 | 1.5.2 | Como supervisor, quiero consultar el historial de devoluciones, para detectar patrones. | Lista ordenada por fecha; búsqueda por remolque | Podría | 3 | 2 | 3 | 1.67 |

### Anexo B. Definición de terminado (DoD) y políticas del tablero Kanban

Definición de terminado. Una historia pasa a «Hecho» solo si cumple los seis criterios:

- Todos sus criterios de aceptación se verificaron y quedaron registrados.

- Un usuario representativo la revisó en el entorno de pruebas.

- Incluye los estados de error, vacío y pérdida de conexión.

- Cumple accesibilidad básica: contraste suficiente, información que no depende solo del color y uso con teclado.

- Otro integrante del equipo revisó el código y la historia se despliega en el entorno de pruebas sin errores en consola.

- Se midió el tiempo de respuesta o el número de pasos por tarea frente al valor acordado.

Políticas explícitas del tablero.

| Columna | Límite de WIP | Política de entrada | Política de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog | Sin límite | La historia tiene rol, objetivo y beneficio | Cumple los atributos de ISO 29148 (necesaria, no ambigua, singular, verificable), con criterios de aceptación y puntaje |
| Diseño | 2 | Historia priorizada y lista | Prototipo revisado por el equipo |
| Desarrollo | 2 | Prototipo aprobado | Criterios implementados, con estados de error, vacío y conexión |
| Revisión con el usuario | 2 | Desplegada en el entorno de pruebas | El usuario representativo confirma los criterios de aceptación |
| Hecho | Sin límite | Pasó la revisión | Cumple la DoD |

### Anexo C. Roadmap y línea base v1.0

Fechas por confirmar con el calendario del curso.

| Horizonte | Objetivo | Historias | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Ahora | Tablero mínimo que sustituya la vista de Excel | HU-01, HU-03 | Un supervisor usa el tablero en una prueba sin consultar Excel ni WhatsApp |
| Siguiente | Asignación por escaneo y control de cajones | HU-04, HU-05, HU-06 | Asignación completa en prueba, con captura manual como respaldo |
| Después | Devoluciones y consulta | HU-07, HU-02, HU-08 | Historial consultable y filtros validados con el usuario |

| Elemento de la línea base | Contenido | Control de cambios |
| --- | --- | --- |
| Alcance | EDT 1.5.1 y 1.5.2 | Solicitud registrada y aprobada por el asesor |
| Hitos | Los tres horizontes del roadmap | Solicitud registrada y aprobada por el asesor |
| Colchón | Uno visible al final de cada hito | Se consume solo con aviso en el tablero |